## Прил 13
Приложение № 13
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о техническом состоянии объекта
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
№ п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина ВЛ, км | Год начала строительства | Год ввода в эксплуатацию | Утвержденная проектно-сметная документация (+; –) | Заключение Главгосэкспертизы России (+; –) | Оформленный в соответствии с законодательством землеотвод (+; –) | Разрешение на строительство (+; –)
1 | Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ №1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов |  |  |  | 2015 | 2016 | + |  | + | +
2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона |  |  |  | 2016 | 2018 | + |  | + | +
3 | Модернизация трансформатора Т1 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 16 МВт |  |  | 2018 | 2019 | + |  | + | +
4 | Модернизациятрансформатора Т2 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 16 МВт |  |  | 2019 | 2020 | + |  | + | +

## Прил 12
Приложение № 12
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Форма представления показателей финансовой отчетности
Финансовые показатели за отчетный период 1 квартал 2016 года
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
Наименование показателя
Метод учета | На конец 1 квартала 2016 года | На конец 1 квартала 2015 года
1 | 2 | 3
Выручка | 93138 | 23908
Чистая прибыль | 23810 | 2536
Направления распределения чистой прибыли:
дивиденды
другое (расшифровать)
EBITDA
Дебиторская задолженность, в т. ч.: | 40722 | 28624
покупатели и заказчики | 34339 | 28624
авансы выданные | 1017
Собственный капитал
* Заемный капитал (долгосрочные обязательства), в т. ч.:
кредиты
облигационные займы
займы организаций
прочее
Краткосрочные обязательства, в т. ч.:
кредиты и займы*
кредиторская задолженность, в т. ч.: | 31308 | 26469
по строительству
по ремонтам
по поставкам топлива
Сумма процентов, выплаченных по кредитам и займам
Оценка обеспеченности инвестиционных программ
Всего потребность в финансировании инвестиционной пргораммы | 16790
Профинансировано на отчетную дату | 287.563
Обеспеченность источниками финансирования | 100%
Дефицит финансирования | -
Оценка кредитного потенциала
Собственная оценка кредитного потенциала:
на 2010 г.
на период 2010-2012 гг.
Пояснения по расчету кредитного потенциала
* По кредитам и займам необходимо указать сумму открытых кредитных линий и сумму реально выбранных средств.

## Прил 9
Приложение № 9
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет о вводах/выводах объектов
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
№ п/п | Наименование проекта | Ввод мощностей | [9 empty] | Вывод мощностей
|  | план* |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | план* |  |  |  |  | факт
|  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА |  |  |  |  | МВт, Гкал/час, км, МВА
|  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2010 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | 2016 г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.

## Прил 8
Приложение № 8
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об источниках финансирования инвестиционной программы филиала АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район за 1 квартал 2016 года, млн. рублей
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
№№ | Источник финансирования | Объем финансирования 1 квартал 2016 год | [9 empty] | Причины отклонений
|  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв.
|  | план* | факт** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | Собственные средства | 16.79 | 0.28756 | 4.1975 | 0.28756 | 4.1975 |  | 4.1975 |  | 4.1975
1.1. | Прибыль, направляемая на инвестиции: | 16.79 | 0.28756 | 4.1975 | 0.28756 | 4.1975 |  | 4.1975 |  | 4.1975
1.1.1. | в т. ч. инвестиционная составляющая в тарифе | 16.79 | 0.28756 | 4.1975 | 0.28756 | 4.1975 |  | 4.1975 |  | 4.1975
1.1.2. | в т. ч. прибыль со свободного сектора
1.1.3. | в т. ч. от технологического присоединения (для электросетевых компаний)
1.1.3.1. | в т. ч. от технологического присоединения генерации
1.1.3.2. | в т. ч. от технологического присоединения потребителей
1.1.4. | Прочая прибыль
1.2. | Амортизация
1.2.1. | Амортизация, учтенная в тарифе
1.2.2. | Прочая амортизация
1.2.3. | Недоиспользованная амортизация прошлых лет
1.3. | Возврат НДС
1.4. | Прочие собственные средства
1.4.1. | в т.ч. средства допэмиссии
1.5. | Остаток собственных средств на начало года
2. | Привлеченные средства, в т. ч.:
2.1. | Кредиты
2.2. | Облигационные займы
2.3. | Займы организаций
2.4. | Бюджетное финансирование
2.5. | Средства внешних инвесторов
2.6. | Использование лизинга
2.7. | Прочие привлеченные средства
2.8. | Оплата процентов за привлеченные средства
| ВСЕГО источников финансирования | 16.79 | 0.28756 | 4.1975 | 0.28756 | 4.1975 |  | 4.1975 |  | 4.1975
для ОГК/ТГК, в том числе
ДПМ
вне ДПМ
* План в соответствии с утвержденной инвестиционной программой.
** Накопленным итогом за год.

## Прил 7.2
Приложение № 7.2 к Приказу Минэнерго России от 24.03.2010 № 114
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации инвестиционной программы АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район за 1 квартал 2016 года
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
№ № | Наименование объекта* | Плановый объем финансирования, млн. руб.* |  |  |  |  | Фактически профинансировано, млн. руб. |  |  |  |  | Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости, млн. руб. |  |  |  |  | Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ), млн. руб. |  |  |  |  | Технические характеристики созданных объектов
[22 empty] | Генерирующие объекты |  |  |  | Подстанции |  |  |  | Линии электропередачи |  |  |  |  | Иные объекты
| ВСЕГО, | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | Всего | ПИР | СМР | оборудование и материалы | прочие | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | мощность, МВт | тепловая энергия, Гкал/час | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Количество и марка силовых трансформаторов, шт. | мощность, МВт | год ввода в эксплуатацию | Нормативный срок службы, лет | Тип опор | Марка кабеля\ | протяженность, км
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 19.8119 |  |  | 19.8119 |  | 0.3422 |  |  | 0.3422 |  | 19.4697 |  |  | 19.4697
1 | Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ №1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов | 8.3856 |  |  | 8.3856 |  | 0.3422 |  |  | 0.3422 |  | 8.0434 |  |  | 8.0434 | [14 empty] | 2016 | 15
2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 11.4264 |  |  | 11.4264 | [6 empty] | 11.4264 |  |  | 11.4264 | [14 empty] | 2018 | 15
2.1. | Прочее новое строительство
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* | В ценах отчетного года.
** | План согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** | Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

## Прил 7.1
Приложение № 7.1
к приказу Минэнерго России
от 24 марта 2010 г. № 114
Отчет об исполнении инвестиционной программы АО «Распределительная сетевая компания Ямала» по повышению надежности системы электроснабжения МО Пуровский район, млн. рублей с НДС, за 1 квартал 2016 года
Утверждаю
Генеральный директор
АО "Распределительная сетевая компания Ямала"
А.М. Кашкин
13 мая 2016 года
М. П.
№№ | Наименование объекта | Остаток стоимости на начало года* | Объем финансирования 1 квартал 2016 год | [9 empty] | Освоено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей всего |  | Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей всего |  | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода* | Отклонение*** |  |  |  | Причины отклонений
|  |  | всего |  | 1 кв. |  | 2 кв. |  | 3 кв. |  | 4 кв. | [6 empty] | млн. рублей | % | в том числе за счет
|  |  | план** | факт*** | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | всего | за отчетный квартал | Всего | за отчетный квартал |  |  |  | уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД | уточнения стоимости по результатам хакупочных процедур
| ВСЕГО | 123.4597 | 19.8119 | 0.3422 | 4.953 |  | 4.953 |  | 4.953 |  | 4.953 | [5 empty] | 19.8119 | 19.8119
1. | Техническое перевооружение и реконструкция
1.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
1.2. | Создание систем противоаварийной и режимной автоматики
1.3. | Создание систем телемеханики и связи
1.4. | Установка устройств регулирования напряжения и компенсации реактивной мощности
2. | Новое строительство | 123.4597 | 19.8119 | 0.3422 | 4.953 | 0.3422 | 4.953 |  | 4.953 |  | 4.953 | [5 empty] | 19.4697 | 19.4697 | 98.27%
2.1. | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 123.4597 | 19.8119 | 0.3422 | 4.953 | 0.3422 | 4.953 |  | 4.953 |  | 4.953 | [5 empty] | 19.4697 | 19.4697 | 98.27%
1 | Реконструкция ЗРУ 6-10 кВ №1, г. Тарко-Сале, район ул. Геологов | 24.3417 | 8.3856 | 0.3422 | 2.0964 | 0.3422 | 2.0964 |  | 2.0964 |  | 2.0964 | [5 empty] | 8.0434 | 8.0434 | 95.92%
2 | Реконструкция ЗРУ 6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 38.225 | 11.4264 |  | 2.8566 |  | 2.8566 |  | 2.8566 |  | 2.8566 | [5 empty] | 11.4264 | 11.4264
3 | Модернизация трансформатора Т1 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 29.76
4 | Модернизациятрансформатора Т2 110/6 кВ ПС "Юность", п. Уренгой, северная промзона | 31.133
2.2. | Прочее новое строительство
Справочно:
Оплата процентов за привлеченные кредитные ресурсы
* В ценах отчетного года.
** План, согласно утвержденной инвестиционной программе.
*** Накопленным итогом за год.
Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.